邹城市香城镇2022年度水土保持小流域治理提升项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZHJ-JN-2023-031

采 购 人：邹城市香城镇人民政府

代理机构：中环建（北京）工程管理有限公司

日    期：二○二三年五月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  磋商响应方须知及响应方须知前附表	6

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法	16

第四部分  工程量清单	21

第五部分  合同授予	37

第六部分  响应文件部分格式	65

- 第一部分  竞争性磋商公告

一、采 购 人：邹城市香城镇人民政府

二、项目名称：邹城市香城镇2022年度水土保持小流域治理提升项目

三、项目编号：ZHJ-JN-2023-031

四、采购内容及项目概况：

本次采购内容为邹城市香城镇2022年度水土保持小流域治理提升项目，采购预算为262957.49元。（具体内容详见第四部分工程量清单）。

五、供应商资格要求

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，本项目专门面向中小微企业采购；

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一招标项目投标。

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法提供相应服务的供应商。

2.4本次竞争性磋商不接受联合体。

2.5磋商响应方在递交响应文件时需同时提供：

2.5.1供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法提供相应服务的供应商；

2.5.2供应商须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.5.3供应商拟派项目经理须具备本单位注册的水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施水利水电工程项目的项目经理；

2.5.4具备有效的营业执照、安全生产许可证；

2.5.5法人授权委托书原件、法定代表人或授权委托人的有效身份证明原件；

2.5.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（磋商响应方所在地检察院出具的查询结果告知函或本公司自己出具的书面声明）；

注：以上（2.5.1-2.5.6）证件，公证机关公证的有关证件的有效公证件原件视为与原件具有同等法律效力。未提供或未按要求提供原件的，按无效磋商响应文件处理。磋商响应方必须将上述资格证件单独包装，在递交响应文件时一并提交，否则将做无效响应文件处理。磋商响应方还应将涉及到评分标准里需要磋商小组验证的相关证明材料原件与上述资格证件统一包装，在递交磋商响应文件时一并提交。

六、磋商文件的获取

1、时间：2023年05月31日12时00分—2023年06月13日09时30分

2、地点：网上下载（邹城市外宣网http://www.mencius.gov.cn/）

3、方式：供应商不必办理报名手续，登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件；

4、售价：0元。

七、磋商响应文件的递交：

1、邹城市香城镇2022年度水土保持小流域治理提升项目于2023年06月13日09时30分磋商开始前在邹城市香城镇公共资源交易中心开标室受理供应商磋商响应文件的递交。

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理

八、磋商时间与地点：

时间：2023年06月13日09时30分后（北京时间）

地点：邹城市香城镇公共资源交易中心开标室

九、联系方式

采购人：邹城市香城镇人民政府

地    址：邹城市香城镇

联 系 人：侯主任

联系电话：15588716123

代理机构：中环建（北京）工程管理有限公司

地    址：济宁市任城区长虹路7号富豪工业园综合楼4楼

联 系 人：季亭亭

联系电话：15254711557

电子邮箱：zhj691203@163.com

十、采购项目需要落实的政府采购政策

小微企业、残疾人福利性单位、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）属于监狱企业等相关国家政策。

十一 、重要说明

1、项目期间地方关系的协调由成交单位自行处理。

2、竞争性磋商文件一经在邹城外宣网(www.mencius.gov.cn）发布，视作已发放给所有潜在供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注邹城外宣网下载电子版磋商文件，否则所造成的一切后果由供应商自负 。

3、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

邹城市香城镇人民政府

中环建（北京）工程管理有限公司

2023年05月31日

- 第二部分  磋商响应方须知及响应方须知前附表

一、响应方须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 邹城市香城镇2022年度水土保持小流域治理提升项目 |
| 2 | 项目编号 | ZHJ-JN-2023-031 |
| 3 | 工程地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 工期 | 签订合同后30日历天 |
| 5 | 质量标准 | 验收合格后两年（国家标准不足两年的，按照本文件要求执行；国家标准超过两年的，按照国家标准执行）。 |
| 6 | 采购内容 | 详见第四部分工程量清单 |
| 7 | 付款方式 | 工程完工，经主管部门验收合格后，付75%！ 审计完成后付到总款的97%，剩余3%作为工程质保金，两年后一次性付清。 |
| 8 | 磋商响应方资格要求 | 详见磋商响应方须知三、磋商响应方应具备的条件 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 磋商有效期 | 自递交磋商响应文件截止之日起90个日历日 |
| 11 | 响应文件份数及装订要求 | 一份正本，四份副本。 应按竞争性磋商文件提供的格式胶装成册，响应文件的正本与副本应分别装订成册，响应文件每册均须采用胶装方式装订，注明正副本，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 |
| 12 | 纸质响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、磋商响应方名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章或由授权委托人签字。 2、未按照上述要求密封及未在密封套标注的，其响应文件将均被拒绝。 |
| 13 | 响应文件递交地点及截止时间 | 递交地点：邹城市香城镇公共资源交易中心开标室（香城镇为民服务中心四楼） 截止时间：2023年06月13日09时30 分 |
| 14 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2023年06月13日09时30 分 磋商地点：邹城市香城镇公共资源交易中心开标室（香城镇为民服务中心四楼） |
| 15 | 成交原则 | 本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商响应方为成交候选磋商响应方的评审方法。 总得分相同者，总报价低的名次在前；报价得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务的分项得分优先次序类推。 |
| 16 | 磋商采购 预算 | 本次磋商设采购预算价262957.49元； 采购预算价是采购人对采购项目期望的最高限价，磋商响应方的初次报价和最终报价均不得高于采购预算价，磋商响应方报价高于采购预算价的，作无效标书处理。 |
| 17 | 质疑投诉内容 | 根据《政府采购法实施条例》第二十条规定：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：潜在供应商（供应商）可向有关部门提起质疑、投诉： （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息； （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关； （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品； （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件； （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准； （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商； （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地； （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。 |
|  | 质疑方式及电话 | 采 购 人：邹城市香城镇人民政府 联 系 人：侯主任 联系电话：15588716123 代理机构：中环建（北京）工程管理有限公司 联 系 人：季亭亭 联系电话：15254711557 所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至zhj691203@163.com 所有投诉以书面形式递交。 |
| 18 | 代理服务费 | 本次磋商代理费由成交人支付；成交通知书发出前，成交人从其账户一次性汇入代理机构指定账户。 |

二、磋商响应方须知

一、适用范围：

本磋商文件仅适用于邹城市香城镇2022年度水土保持小流域治理提升项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市香城镇人民政府；

2、“代理机构”系指：中环建（北京）工程管理有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的组织；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应磋商响应方。

三、磋商响应方应具备的条件：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，本项目专门面向中小微企业采购；

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一招标项目投标。

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法提供相应服务的供应商。

2.4本次竞争性磋商不接受联合体。

2.5磋商响应方在递交响应文件时需同时提供：

2.5.1供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法提供相应服务的供应商；

2.5.2供应商须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.5.3供应商拟派项目经理须具备本单位注册的水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施水利水电工程项目的项目经理；

2.5.4具备有效的营业执照、安全生产许可证；

2.5.5法人授权委托书原件、法定代表人或授权委托人的有效身份证明原件；

2.5.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（磋商响应方所在地检察院出具的查询结果告知函或本公司自己出具的书面声明）；

注：以上（2.5.1-2.5.6）证件，公证机关公证的有关证件的有效公证件原件视为与原件具有同等法律效力。未提供或未按要求提供原件的，按无效磋商响应文件处理。磋商响应方必须将上述资格证件单独包装，在递交响应文件时一并提交，否则将做无效响应文件处理。磋商响应方还应将涉及到评分标准里需要磋商小组验证的相关证明材料原件与上述资格证件统一包装，在递交磋商响应文件时一并提交。

四、竞争性磋商文件的组成：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、磋商响应方须知及响应方须知前附表；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、工程量清单；

5、合同授予；

6、响应文件部分格式。

五、磋商文件的澄清、修改、补充

1、无论是采购人根据需要主动对磋商文件进行必要的澄清、修改、补充，或是根据供应商的要求对磋商文件做出澄清、修改、补充，采购人都有权于磋商响应文件提交截止时间前对磋商文件进行予以澄清、修改、补充，该澄清、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

2、提交磋商响应文件截止时间前，采购人可以对磋商文件进行必要的澄清和修改，在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)上予以公告。如果采购人对澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应在提交磋商响应文件截止时间前发出公告。澄清和修改的内容将构成磋商文件的组成部分。

磋商文件的澄清、修改、补充一经在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)上发布，视作已发放给所有各潜在供应商（发布时间即为送达各潜在供应商的时间），各潜在供应商应随时关注本项目信息并及时在邹城市外宣网下载相关资料，否则所造成的一切后果由各潜在供应商自负。

3、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以公告明确的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告文件为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

磋商响应方应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

1、价格部分

1.1唱价一览表（报价表）

1.2报价明细表

1.3中小企业声明函

1.4残疾人福利性单位声明函、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

1.5响应供应商认为需要提供的其他材料

2、技术部分

2.1针对项目特点内容规范完整性和整体编制水平

2.2施工方案与技术措施

2.3质量管理体系与措施

2.4安全管理体系与措施

2.5工程进度计划与措施（附施工进度横道图或网络图）

2.6环保管理体系与措施

2.7文明管理体系与措施

2.8资源配备计划及措施

2.9施工管理及措施

2.10施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及本磋商文件要求应具有针对性）

3、供应商资格审查（具体要求详见供应商资格要求）

3.1响应供应商声明函

3.2供应商资格审查要求的证件扫描件

3.3授权委托书

3.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（响应供应商所在地检察院出具的查询结果告知函或本公司自己出具的书面声明）

3.5采购人要求响应供应商递交的其他资格审查材料

4、商务部分

4.1业绩部分及业绩证明材料

4.2管理体系认证证书及证明材料

（二）磋商响应文件的密封和标记：

1、磋商响应文件须根据文件要求加盖供应商公章并装订成册；

2、磋商响应方应准备磋商响应文件五份，一份正本和四份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、供应商应将响应文件密封，并在密封袋的封口处加盖磋商响应方印章或由授权代表签字。未按本条要求密封的磋商响应文件将被拒绝接收。

（三）磋商响应文件的递交：

1、 磋商响应文件应于2023年06月13日09时30分（北京时间）前递交至邹城市香城镇公共资源交易中心开标室（香城镇为民服务中心四楼）。

2、递交磋商响应文件时，磋商响应方如出现以下情况，磋商响应文件将被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）磋商响应方以传真、电子邮件方式递交磋商响应文件。

（3）磋商响应文件未按磋商文件要求密封的。

3、对磋商响应方的磋商文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1、报价币种为人民币元；本合同价款采用固定综合单价合同方式确定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的第三方图纸审查费、专家审查、资料收集、通讯费、成果验收费、交通费、成果印制费、成果维护费、人工费、材料、图纸、办公设备、技术服务、利润、税费、验收及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所涉及到的所有服务内容的全部费用。

2、如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准；

3、供应商应提供分项单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的应以总价为准，并修改单价；

4、响应磋商响应方免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总价或合计价。

5、磋商响应方的初次报价和最终报价均不得高于采购预算价，磋商响应方报价高于采购预算价的，作无效响应文件处理。

6、本工程设计报价为含税报价。

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起90个日历日。

八、磋商费用：

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次磋商代理费由成交人支付，磋商代理费共计5000元；成交通知书发出前，成交人从其账户一次性汇入代理机构指定账户。

九、付款方式：

本项目无预付款，采购人按合同金额每季度均摊拨付给供应商，但具体拨付金额应由采购人按监管办法考核情况据实拨付给供应商。

- 采购预算价：

本次磋商设采购预算价，采购预算为：262957.49元；采购预算是采购人对采购项目期望的最高限价，磋商响应方的初次报价和最终报价均不得高于采购预算价，磋商响应方报价高于采购预算价的，作无效响应文件处理。

十一、无效磋商响应文件

凡具有下列情形之一的，作无效文件，不予进入评审：

- 1、超出营业执照经营范围报价的；

2、不同响应供应商的磋商文件由同一单位或者个人编制的；

3、不同响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

4、资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

5、响应文件无法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

6、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

8、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

9、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

10、除因不可抗力或磋商文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

11、供应商的报价超过采购预算的；

12、法律、法规规定的其他情况。

十三、磋商其他情形和磋商失败：

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当中止竞争性磋商采购活动，发布项目中止公告并说明原因，重新开展采购活动。

十四、质疑和投诉：

1、质疑投诉内容：根据《政府采购法实施条例》第二十条规定：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：潜在供应商（供应商）可向有关部门提起质疑、投诉：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

2、质疑方式及电话：

采 购 人：邹城市香城镇人民政府

地    址：邹城市香城镇

联 系 人：侯主任

联系电话：15588716123

代理机构：中环建（北京）工程管理有限公司

地    址：济宁市任城区长虹路7号富豪工业园综合楼4楼

联 系 人：季亭亭

联系电话：15254711557

所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至zhj691203@163.com

- 第三部分  磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，响应供应商须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应文件密封情况：由各响应供应商对递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中与单一响应供应商分别磋商；

4、磋商结束后，所有参加磋商的响应供应商进行最终报价；

5、公开唱价：宣读“最终报价表”，记录员将公开报价内容记录并由各响应响应供应商签字确认；

6、磋商小组按照如下评审办法确定成交响应供应商。

三、评审办法：

本次评审采用综合评分法（百分制打分法），满分100分。

打分前，首先进行磋商响应文件的符合性评审。磋商响应文件应实质性响应磋商文件的所有条款、条件，所谓实质上响应是指磋商响应文件应与磋商文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和响应供应商的义务方面未造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留，不会对其他实质上响应磋商文件要求的响应供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商响应文件能实质性响应磋商文件的响应供应商进入评审打分阶段。

按附表所述的评分标准，由磋商委员会成员对响应供应商的磋商响应文件进行综合评审，并打分。磋商委员会择优推荐成交侯选人。

（一）、评审办法：

本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商响应供应商为成交候选磋商响应供应商的评审方法。

- 1、报价部分得分(30分)

| 项目 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 |  | 30分 |  |
| 1 | 总报价 | 30分 | （1）确定评审基准价：自所有供应商的有效报价中，满足磋商文件要求且报价最低的有效报价为评标基准价。 （2）各供应商的报价得分=（评标基准价/各响应方报价）×30%×100。 注：1、经评审为无效标的投标报价不进入评标基准价的计算且不参与报价计算。 2、符合政府采购优惠政策，投标报价评审时按照扣除后的价格计算得分。 |

- 2、技术部分得分（60分）

| 项目 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  | 55分 |  |
| 1 | 针对项目特点内容规范完整性和整体编制水平 | 5分 | 根据对工程整体有深刻认识，施工组织设计内容针对项目特点完整规范、具体可行得 5分，比较规范、具体得3分，一般得1分，缺项不得分。 |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 5分 | 根据内容齐全、针对项目实际情况安排恰当得5分，比较恰当得3分，一般得1分，缺项不得分。 |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 6分 | 根据体系完整、内容齐全、安排合理、针对项目特点措施先进可行、通病治理措施具体可靠的得6分，较为具体可靠得4分，一般得2分，缺项不得分。 |
| 4 | 安全管理体系与措施 | 6分 | 根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施针对项目实际情况规范具体完整、应急救援预案可行的得6分，较为完整可行得4分，一般得2分，缺项不得分。 |
| 5 | 工程进度计划与措施（附施工进度横道图或网络图） | 6分 | 根据工程计划编排合理、可行、关键路线清晰准确、冬雨季农忙保证措施可靠、内容齐全可行得6 分，较为可靠、齐全得 4分，一般得 2 分，缺项不得分。 |
| 6 | 环保管理体系与措施 | 5分 | 根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施可行程度得5分，较为完整、齐全、恰当、可行得3分，一般得1分，缺项不得分。 |
| 7 | 文明管理体系与措施 | 5分 | 根据体系完整、内容齐全、安排恰当、针对项目实际情况措施可行程度，内容齐全可行得5分，较为完整、齐全、恰当、可行得3分，一般得1分，缺项不得分。 |
| 8 | 资源配备计划及措施 | 6分 | 根据内容齐全、安排合理、投入计划与进度计划相呼应、措施可行程度得6分，较为可行得4分，一般得2分，缺项不得分。 |
| 9 | 施工管理及措施 | 5分 | 根据对本工程项目管理的认识，内容齐全、有针对性、对工程现场管理安排合理、符合安全文明生产要求、对工程管理的配合、协调、服务措施可行程度，内容齐全可行得5分，较为完整、齐全、恰当、可行得3分，一般得1分，缺项不得分。 |
| 10 | 施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及本磋商文件要求应具有针对性） | 6分 | 根据针对工程特点内容齐全、安排合理、对施工关键部位及材料采购要点解决方案完整、经济、切实可行、措施得力得6分，较为完整、经济、可行、得力得4分，一般得 2分，缺项不得分。 |

- 2、商务部分得分（10分）

| 项目 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  | 15分 |  |
| 1 | 供应商近三年承担的类似工程业绩 | 12分 | 供应商2020年1月1日以来承担的类似工程业绩每项得4分，满分12分。 备注：①类似工程业绩的界定：水利工程业绩；②验证以中标通知书原件、施工合同原件为准，二者缺一不可；③时间以合同签订时间为准；④磋商响应文件中须附该打分项涉及的中标通知书、施工合同原件扫描件或复印件，否则不予认可。 |
| 2 | 质量、安全、环境体系认证 | 3分 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，三证齐全得3分，满分3分，缺项不得分。 备注:验证以有效期内的认证证书原件为准，磋商响应文件中须附该打分项涉及的认证证书原件扫描件或复印件，否则不予认可。 |

1、报价得分如出现小数点，则保留小数点后两位；

2、总得分相同者，总报价低的名次在前；

3、在任何评标环节中，需磋商委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

（二）、政策功能：

(1)小微企业

给予小型和微型企业的价格10%（工程为5%）的扣除；计算方法是：

最终价格＝磋商报价×90%

（工程：计算方法是：最终价格＝磋商报价×95%），按照最终价格计算其价格分得分。

磋商时，供应商须提供《小微企业声明函》，否则不给予价格扣除。

（2）监狱企业

给予监狱企业的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

磋商时，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

（3）残疾人福利性单位

1、给予残疾人福利性单位的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝供应商报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

供应商为残疾人福利性单位的，须在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》原件，否则不给予价格扣除。

2、最终价格仅作为评审价格，不作为最终的成交价格。

3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件要求详见：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定。

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

四、成交通知书

成交结果公示结束后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

- 第四部分  工程量清单

|  |  | 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 (元) | 占一至五部分合计(%) |
| 1 | 1 | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 28 | 2 | 第四部分 临时工程 |  |  |  |  |  |
| 41 | 3 | 第五部分 独立费用 |  |  |  |  |  |
| 46 | 4 | 工程总投资 |  |  |  |  |  |
| 48 | 5 | 静态投资 |  |  |  |  |  |

| 综合清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 项目编号 | 定额编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) |
| 1 |  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 土方工程 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 10001 | 土方开挖 | m³ | 300.000 |  |  |
| 1.1.2 | 10477 | 土方回填 | m³ | 100.000 |  |  |
| 1.2 |  | 拦水坝体及底板 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 40036 | C30钢筋砼拦水坝及基础（商砼） | m³ | 97.940 |  |  |
| 1.2.2 | 40048 | C15素混凝土垫层 | ㎡ | 8.912 |  |  |
| 1.2.3 |  | 651型橡胶止水带（CB300×6-20） | m | 6.000 |  |  |
| 1.2.4 |  | 沥青杉板厚20mm | ㎡ | 4.729 |  |  |
| 1.2.5 | 40288 | 钢筋制作安装 | t | 5.768 |  |  |
| 1.2.6 | 50001 | 模板 | m³ | 124.218 |  |  |
| 1.3 |  | 消力池 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 30026 | M10浆砌块石消力池 | m³ | 66.808 |  |  |
| 1.3.2 |  | 消力池底板碎石垫层 | ㎡ | 9.694 |  |  |
| 1.3.3 |  | 塘坝沥青杉板厚20mm | m³ | 11.000 |  |  |
| 1.4 |  | 取水井工程 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 30028 | M10浆砌块石井口 | m³ | 4.000 |  |  |
| 1.4.2 | 30008 | 干砌块石井墙 | m³ | 30.360 |  |  |
| 1.4.3 | 30027 | 浆砌块石基础 | m³ | 9.280 |  |  |
| 1.4.4 |  | 中砂反滤层 | m³ | 6.410 |  |  |
| 1.4.5 |  | 碎石反滤层 | m³ | 6.410 |  |  |
| 1.4.6 |  | 楼板 | ㎡ | 6.250 |  |  |
| 1.4.7 |  | 槽钢 | m | 4.000 |  |  |
| 1.4.8 |  | 潜水泵及配套购置及安装 | 台（套） | 1.000 |  |  |
| 1.4.9 |  | 管沟开挖回填（宽50cm*高80cm） | m³ | 120.000 |  |  |
| 1.4.10 | 650097 | 1.6MPAφ63PE管 | m | 300.000 |  |  |
| 1.4.11 | 6100053 | 地埋电缆 | m | 300.000 |  |  |
| 2 |  | 第四部分 临时工程 |  |  |  |  |

| 综合清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 项目编号 | 定额编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) |
| 2.1 |  | 其它临时工程 | % | 1.000 |  |  |
| 2.2 |  | 安全文明生产措施费 | % | 2.500 |  |  |
| 2.3 |  | 水土保持工程投资 | 项 | 1.000 |  |  |
| 2.3.1 |  | 主体工程防治区 |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 |  | 密目防尘网 | m2 | 100.000 |  |  |
| 2.3.2 |  | 临时堆土防治区 |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 |  | 密目防尘网 | m2 | 60.000 |  |  |
| 2.4 |  | 环境保护工程投资 | 项 | 1.000 |  |  |
| 2.4.1 |  | 环境空气质量保护 |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 |  | 洒水降尘费 | 台时 | 15.000 |  |  |
| 2.4.2 |  | 固体废弃物处理 |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 |  | 建筑垃圾 | 吨 | 2.000 |  |  |
| 3 |  | 第五部分 独立费用 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 建设单位管理费[1.00%] | % | 1.000 |  |  |
| 3.2 |  | 工程建设监理费[2.50%] | % | 2.500 |  |  |
| 3.3 |  | 工程勘测设计费5%] | % | 5.000 |  |  |
| 3.4 |  | 工程质量检测费[0.80%] | % | 0.800 |  |  |
| 4 |  | 工程总投资 |  |  |  |  |

| 建筑工程清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 项目编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) |
| 1 | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 土方工程 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 土方开挖 | m³ | 300.000 |  |  |
| 1.1.2 | 土方回填 | m³ | 100.000 |  |  |
| 1.2 | 拦水坝体及底板 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | C30钢筋砼拦水坝及基础（商砼） | m³ | 97.940 |  |  |
| 1.2.2 | C15素混凝土垫层 | ㎡ | 8.912 |  |  |
| 1.2.3 | 651型橡胶止水带（CB300×6-20） | m | 6.000 |  |  |
| 1.2.4 | 沥青杉板厚20mm | ㎡ | 4.729 |  |  |
| 1.2.5 | 钢筋制作安装 | t | 5.768 |  |  |
| 1.2.6 | 模板 | m³ | 124.218 |  |  |
| 1.3 | 消力池 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | M10浆砌块石消力池 | m³ | 66.808 |  |  |
| 1.3.2 | 消力池底板碎石垫层 | ㎡ | 9.694 |  |  |
| 1.3.3 | 塘坝沥青杉板厚20mm | m³ | 11.000 |  |  |
| 1.4 | 取水井工程 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | M10浆砌块石井口 | m³ | 4.000 |  |  |
| 1.4.2 | 干砌块石井墙 | m³ | 30.360 |  |  |
| 1.4.3 | 浆砌块石基础 | m³ | 9.280 |  |  |
| 1.4.4 | 中砂反滤层 | m³ | 6.410 |  |  |
| 1.4.5 | 碎石反滤层 | m³ | 6.410 |  |  |
| 1.4.6 | 楼板 | ㎡ | 6.250 |  |  |
| 1.4.7 | 槽钢 | m | 4.000 |  |  |
| 1.4.8 | 潜水泵及配套购置及安装 | 台（套） | 1.000 |  |  |
| 1.4.9 | 管沟开挖回填（宽50cm*高80cm） | m³ | 120.000 |  |  |
| 1.4.10 | 1.6MPAφ63PE管 | m | 300.000 |  |  |
| 1.4.11 | 地埋电缆 | m | 300.000 |  |  |
| 2 | 第四部分 临时工程 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |

| 建筑工程清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 项目编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) |
| 2.1 | 其它临时工程 | % | 1.000 |  |  |
| 2.2 | 安全文明生产措施费 | % | 2.500 |  |  |
| 2.3 | 水土保持工程投资 | 项 | 1.000 |  |  |
| 2.3.1 | 主体工程防治区 |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 密目防尘网 | m2 | 100.000 |  |  |
| 2.3.2 | 临时堆土防治区 |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | 密目防尘网 | m2 | 60.000 |  |  |
| 2.4 | 环境保护工程投资 | 项 | 1.000 |  |  |
| 2.4.1 | 环境空气质量保护 |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 洒水降尘费 | 台时 | 15.000 |  |  |
| 2.4.2 | 固体废弃物处理 |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | 建筑垃圾 | 吨 | 2.000 |  |  |
| 3 | 第五部分 独立费用 |  |  |  |  |
| 3.1 | 建设单位管理费[1.00%] | % | 1.000 |  |  |
| 3.2 | 工程建设监理费[2.50%] | % | 2.500 |  |  |
| 3.3 | 工程勘测设计费5%] | % | 5.000 |  |  |
| 3.4 | 工程质量检测费[0.80%] | % | 0.800 |  |  |
| 4 | 工程总投资 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |

| 施工临时工程清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 项目编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) |
| 1 | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 土方工程 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 土方开挖 | m³ | 300.000 |  |  |
| 1.1.2 | 土方回填 | m³ | 100.000 |  |  |
| 1.2 | 拦水坝体及底板 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | C30钢筋砼拦水坝及基础（商砼） | m³ | 97.940 |  |  |
| 1.2.2 | C15素混凝土垫层 | ㎡ | 8.912 |  |  |
| 1.2.3 | 651型橡胶止水带（CB300×6-20） | m | 6.000 |  |  |
| 1.2.4 | 沥青杉板厚20mm | ㎡ | 4.729 |  |  |
| 1.2.5 | 钢筋制作安装 | t | 5.768 |  |  |
| 1.2.6 | 模板 | m³ | 124.218 |  |  |
| 1.3 | 消力池 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | M10浆砌块石消力池 | m³ | 66.808 |  |  |
| 1.3.2 | 消力池底板碎石垫层 | ㎡ | 9.694 |  |  |
| 1.3.3 | 塘坝沥青杉板厚20mm | m³ | 11.000 |  |  |
| 1.4 | 取水井工程 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | M10浆砌块石井口 | m³ | 4.000 |  |  |
| 1.4.2 | 干砌块石井墙 | m³ | 30.360 |  |  |
| 1.4.3 | 浆砌块石基础 | m³ | 9.280 |  |  |
| 1.4.4 | 中砂反滤层 | m³ | 6.410 |  |  |
| 1.4.5 | 碎石反滤层 | m³ | 6.410 |  |  |
| 1.4.6 | 楼板 | ㎡ | 6.250 |  |  |
| 1.4.7 | 槽钢 | m | 4.000 |  |  |
| 1.4.8 | 潜水泵及配套购置及安装 | 台（套） | 1.000 |  |  |
| 1.4.9 | 管沟开挖回填（宽50cm*高80cm） | m³ | 120.000 |  |  |
| 1.4.10 | 1.6MPAφ63PE管 | m | 300.000 |  |  |
| 1.4.11 | 地埋电缆 | m | 300.000 |  |  |
| 2 | 第四部分 临时工程 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |

| 施工临时工程清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 项目编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) |
| 2.1 | 其它临时工程 | % | 1.000 |  |  |
| 2.2 | 安全文明生产措施费 | % | 2.500 |  |  |
| 2.3 | 水土保持工程投资 | 项 | 1.000 |  |  |
| 2.3.1 | 主体工程防治区 |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 密目防尘网 | m2 | 100.000 |  |  |
| 2.3.2 | 临时堆土防治区 |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | 密目防尘网 | m2 | 60.000 |  |  |
| 2.4 | 环境保护工程投资 | 项 | 1.000 |  |  |
| 2.4.1 | 环境空气质量保护 |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 洒水降尘费 | 台时 | 15.000 |  |  |
| 2.4.2 | 固体废弃物处理 |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | 建筑垃圾 | 吨 | 2.000 |  |  |
| 3 | 第五部分 独立费用 |  |  |  |  |
| 3.1 | 建设单位管理费[1.00%] | % | 1.000 |  |  |
| 3.2 | 工程建设监理费[2.50%] | % | 2.500 |  |  |
| 3.3 | 工程勘测设计费5%] | % | 5.000 |  |  |
| 3.4 | 工程质量检测费[0.80%] | % | 0.800 |  |  |
| 4 | 工程总投资 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |

|  | 工程清单分析汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 间接费 | 企业利润 | 材料价差 | 未计价材料费 | 税金 |  |
| 1 | 1 |  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 |  | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.1 | 10001 | 土方开挖 | m³ | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.47 |  |
| 4 | 1.1.2 | 10477 | 土方回填 | m³ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.67 |  |
| 5 | 1.2 |  | 拦水坝体及底板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.2.1 | 40036 | C30钢筋砼拦水坝及基础（商砼） | m³ | 97.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.06 |  |
| 7 | 1.2.2 | 40048 | C15素混凝土垫层 | ㎡ | 8.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.49 |  |
| 8 | 1.2.3 |  | 651型橡胶止水带（CB300×6-20） | m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.2.4 |  | 沥青杉板厚20mm | ㎡ | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.2.5 | 40288 | 钢筋制作安装 | t | 5.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481.68 |  |
| 11 | 1.2.6 | 50001 | 模板 | m³ | 124.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.29 |  |
| 12 | 1.3 |  | 消力池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.3.1 | 30026 | M10浆砌块石消力池 | m³ | 66.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.27 |  |
| 14 | 1.3.2 |  | 消力池底板碎石垫层 | ㎡ | 9.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.3.3 |  | 塘坝沥青杉板厚20mm | m³ | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.4 |  | 取水井工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 工程清单单价分析汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 间接费 | 企业利润 | 材料价差 | 未计价材料费 | 税金 |  |
| 17 | 1.4.1 | 30028 | M10浆砌块石井口 | m³ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.89 |  |
| 18 | 1.4.2 | 30008 | 干砌块石井墙 | m³ | 30.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.67 |  |
| 19 | 1.4.3 | 30027 | 浆砌块石基础 | m³ | 9.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.03 |  |
| 20 | 1.4.4 |  | 中砂反滤层 | m³ | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.4.5 |  | 碎石反滤层 | m³ | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.4.6 |  | 楼板 | ㎡ | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.4.7 |  | 槽钢 | m | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.4.8 |  | 潜水泵及配套购置及安装 | 台（套） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.4.9 |  | 管沟开挖回填（宽50cm*高80cm） | m³ | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.4.10 | 650097 | 1.6MPAφ63PE管 | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.26 |  |
| 27 | 1.4.11 | 6100053 | 地埋电缆 | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.57 |  |
| 28 | 2 |  | 第四部分 临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2.1 |  | 其它临时工程 | % | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2.2 |  | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2.3 |  | 水土保持工程投资 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2.3.1 |  | 主体工程防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 工程清单单价分析汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 间接费 | 企业利润 | 材料价差 | 未计价材料费 | 税金 |  |
| 33 | 2.3.1.1 |  | 密目防尘网 | m2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2.3.2 |  | 临时堆土防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2.3.2.1 |  | 密目防尘网 | m2 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2.4 |  | 环境保护工程投资 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2.4.1 |  | 环境空气质量保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2.4.1.1 |  | 洒水降尘费 | 台时 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2.4.2 |  | 固体废弃物处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2.4.2.1 |  | 建筑垃圾 | 吨 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 3 |  | 第五部分 独立费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3.1 |  | 建设单位管理费[1.00%] | % | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3.2 |  | 工程建设监理费[2.50%] | % | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 3.3 |  | 工程勘测设计费5%] | % | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 3.4 |  | 工程质量检测费[0.80%] | % | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 4 |  | 工程总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程材料预算清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 柴油 | kg |  |  |
| 2 | 电 | KWh |  |  |
| 3 | 电焊条 | kg |  |  |
| 4 | 螺栓 | kg |  |  |
| 5 | 汽油 | kg |  |  |
| 6 | 油漆 | kg |  |  |
| 7 | 密封胶 | kg |  |  |
| 8 | 电缆卡子1.5×32 | 个 |  |  |
| 9 | 电缆≤35-50m㎡ | m |  |  |
| 10 | PE管道75 | m |  |  |
| 11 | 风 | m³ |  |  |
| 12 | 钢筋(以t计) | t |  |  |
| 13 | 卡扣件 | kg |  |  |
| 14 | 块石 | m³ |  |  |
| 15 | 汽油 | kg |  |  |
| 16 | 中砂 | m³ |  |  |
| 17 | 水 | m³ |  |  |
| 18 | 水泥32.5Mpa | t |  |  |
| 19 | 铁件 | kg |  |  |
| 20 | 铁丝 | kg |  |  |
| 21 | 土料 | m³ |  |  |
| 22 | 型钢 | kg |  |  |
| 23 | 组合钢模板 | kg |  |  |
| 24 | 商品混凝土（C15) | m³ |  |  |
| 25 | 商品混凝土（C30) | m³ |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

| 主要工程量汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一、土方工程 | m³ | 400 |  |
| 2 | 土方开挖 | m³ | 300 |  |
| 3 | 土方回填 | m³ | 100 |  |
| 4 | 二、砌筑工程 | m³ | 110.45 |  |
| 5 | 浆砌石 | m³ | 76.09 |  |
| 6 | 干砌石 | m³ | 34.36 |  |
| 7 | 三、砼及钢筋砼 | m³ | 106.85 |  |
| 8 | 四、模板 | ㎡ | 124.22 |  |
| 9 | 五、钢筋制安 | t | 5.77 |  |
| 12 |  |  |  |  |

| 工程费率汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率（%） |  |  |  | 备注 |
|  |  | 其他直接费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  | 9.00% |  |
| 2 | 砌筑工程 |  |  |  | 9.00% |  |
| 3 | 模板及混凝土工程 |  |  |  | 9.00% |  |
| 4 | 钻孔灌浆及锚固工程 |  |  |  | 9.00% |  |
| 5 | 疏浚工程 |  |  |  | 9.00% |  |
| 6 | 绿化工程 |  |  |  | 9.00% |  |
| 7 | 管道工程 |  |  |  | 9.00% |  |
| 8 | 其他工程 |  |  |  | 9.00% |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备安装工程 |  |  |  | 9.00% |  |
| 10 | 设备安装工程(费率形式) |  |  |  | 9.00% |  |
| 11 | 不取费率 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

| 机械台班（时）预算清单计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 机械名称及规格 | 台班（时）费(元) | 一类费用小计 | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三类费用 |
|  |  |  |  | 二类费用小计 | 人工费 |  | 汽油 |  | 柴油 |  | 电 |  | 水 |  | 风 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工日 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |  |
| 1 | 推土机74kw |  |  |  | 2 |  |  |  | 52.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 蛙式夯实机2.8kw |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 砂浆搅拌机400L |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 11.5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 振捣器插入式1.1kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 风(砂)水枪6m³/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 1012.5 |  |  |
| 6 | 载重汽车5t |  |  |  | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 胶轮车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 机动翻斗车1t |  |  |  | 1 |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 塔式起重机10t |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 146.8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 汽车起重机5t |  |  |  | 2 |  | 23.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电焊机交流25kVA |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 90.5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 对焊机电弧型150 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 400 |  | 16 |  | 40.5 |  |  |
| 13 | 钢筋弯曲机Φ6-40 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋切断机20kW |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 钢筋调直机4-14kW |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 71.5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五部分  合同授予

一、签订合同：

磋商结果公示无异议后10工作日内，由采购人和成交供应商签订合同，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的磋商文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价的实质性内容。因供应商原因不能与采购人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。

二、合同格式：

本合同格式为参考格式，具体内容以采购人和成交供应商双方最终协商确定的为准，但不得背离磋商的实质性内容。

工程合同

协

议

书

甲方：

乙方：

日期：    年    月    日

合 同 书 （范本）

第一节 合同协议书

发包人（采购人全称）：

承包人（成交单位全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海市文登区河畔花园小区电气改造工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

##### 一、工程概况

- 工程名称：

- 工程地点：

- 工程立项批准文号： /

- 资金来源： 自筹

- 工程概况：本次采购内容为邹城市香城镇2022年度水土保持小流域治理提升项目，采购预算为262957.49 元。（具体内容详见第四部分工程量清单）。

- 工程承包范围：本次采购内容为邹城市香城镇2022年度水土保持小流域治理提升项目，详见工程量清单。

##### 二、合同工期

计划开工日期： 	年       	月 	       日 。

计划竣工日期： 	年       	月 	       日 。

工期总日历天数： 		天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的 工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

##### 三、质量标准

工程质量符合            	标准。

##### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）             	(¥              元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 	     (¥ 	            元)；

（2）人工费：

人民币（大写） 	(¥ 	元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 	(¥ 	元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 	    (¥ 	       元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）           (¥ 	       元)。

2.合同价格形式：单价合同 。

##### 五、项目经理

承包人项目经理： 	。

##### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 成交通知书；

- 报价函及其附录；

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 技术标准和要求；

- 图纸；

- 已标价工程量清单或预算书；

- 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

- 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

- 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

##### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间

本合同于 	年 	月 	日签订。

##### 十、签订地点

本合同在                             签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效

本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。

##### 十三、合同份数

本合同一式 	份，均具有同等法律效力，发包人执 	份，承包人执 	 份， 其他分发各部分存档。

发包人：	(公章)	                        承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）	      法定代表人或其委托代理人： （签字）

组织机构代码： 		                    组织机构代码：

地址：  	                 地 址 ：

邮政编码：  	              邮政编码：

电	话：  	              电 话 ：

传	真：  	               传 真 ：

电子信箱：  	               电子信箱：

开户银行：  	               开户银行：

账	号：  	               账   号 ：

第二节  通用合同条款

执行（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同（示范文本）第二部分 通用合同条款。

## 第三部分 专用合同条款

##### 一般约定

  - 词语定义

- 1.1.1合同

其他合同文件包括：招标文件、施工组织设计、合同当事人在合同履行过程中的会议纪要、其他投标文件等。

1.1.2工程和设备

1.1.2.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 	/	。

1.1.2.2永久占地包括： 	/	。

- 1.1.2.3临时占地包括：修建临时施工道路、临时住房租用的土地	。

##### 1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《建筑工程质量管理条例》及现行有关法定法律、法规执行 。

##### 标准和规范

- 1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行施工及验收规范和质量评定标准 。

- 1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称： 		/	；

- 发包人提供国外标准、规范的份数： 	/			；

- 发包人提供国外标准、规范的名称： 		/		。

- 1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 	/ 。

##### 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款第 1.5 条。

##### 图纸和承包人文件

- 1.5.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 14 天向承包人提供技术资料 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：由发包人提供一式两份与本工程相关标准规范的图纸	；

发包人向承包人提供图纸的内容： 	与工程有关的全部施工设计图纸	。

1.5.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等 ；

承包人提供的文件的期限为： 	开工日期前 7 天	；

承包人提供的文件的数量为：   一式两份	；

承包人提供的文件的形式为： 	书面形式	；

发包人审批承包人文件的期限：应在收到 7 日内做出批示，逾期不确定的，也不提出书面意见的，视为同意	。

- 1.5.3现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由发包人保存一套供检查使用的图纸和承包人文件。

竣工图纸由承包人出具，并加盖竣工图章。

##### 联络

- 1.6.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

- 1.6.2发包人接收文件的地点： 驻施工现场办公室 ；

- 发包人指定的接收人为： 			。

- 承包人接收文件的地点： 	驻施工现场办公室	；

- 承包人指定的接收人为： 			。

- 监理人接收文件的地点： 驻施工现场办公室	；

- 监理人指定的接收人为： 		/	。

##### 1.7交通运输

- 1.7.1 出入现场的权利

- 1.7.2 关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

- 1.7.3 场内交通

- 关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以工程规划红线为界。

- 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： /。

- 1.7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人    承担。

1.8知识产权

- 1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

1.8.2关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与合同无关的其他事项  。

- 1.8.3关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： /    。

- 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 	/       。

- 1.8.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：自行承担。

##### 1.9 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  调整	。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 	/	。

- 2.发包人

- 2.1 发包人代表：

姓   名：                           ；

身份证号：                           ；

职   务：                           ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

书面授权，全权代表 。

##### 2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

2.2.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场具备“四通一平”（水、电、通信、路通；场地平整）即开工前施工现场具备施工条件）。

##### 3.承包人

##### 3.1承包人的一般义务

- 3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：按照《文登区建设工程竣工档案验收工作手册》执行，承包人负责编制并提供竣工图。

3.1.2承包人需要提交的竣工资料套数： 一套完整资料 。

3.1.3承包人提交的竣工资料的费用承担： 自行承担。

3.1.4承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收前 15 个工作日

3.1.5承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式。

3.16承包人应履行的其他义务：         /    。

##### 3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓   名：                     ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册证书号：                    ；

建造师执业印章号：                    ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            ；

3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下： 书面授权，全权代表。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理应常住施工现场，且每月在施工现场时间不少于 26 日 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 全部由承包人承担法律责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 5000 元；擅自离场＞3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理， 并承担违约金 1 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的， 发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 5000 元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金 1 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 由承包人向发包人支付2 万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延 。

##### 3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后 7 天内，向发包人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。项目管理班子成员不得随意更换，因特殊原因确需更换的，须经发包人同意。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人向发发包人支付 1 万元违约金/人次 。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由发包人批准 。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 2000 元； 如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金 5000 元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 2000 元；擅自离场＞3 天的，发包人有权要求承包人更换该管理人员，并承担违约金 5000 元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目管理班子成员施工期间请假外出时间原则上平均每个月不超过 4 天，且须向发包人履行请假告知制度。

##### 3.4分包

3.4.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   全部工程 。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /。

其他关于分包的约定： /   。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 无

##### 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止 。

##### 4.监理人

- 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  / 。

关于监理人的监理权限： / 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： / 。

##### 4.2监理人员

总监理工程师：

姓   名： /   ；

职   务： /   ；

监理工程师执业资格证书号：  /     ；

联系电话：  /    ；

电子信箱：   /   ；

通信地址：  /   ；

关于监理人的其他约定： /   。

##### 4.3商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- （1）  /   ；

（2）   /   ；

（3）   /   。

##### 4.4工程质量

- 4.4.1质量要求

特殊质量标准和要求：工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用。若工程竣工验收时发现工程质量仍存在缺陷，发包人有权从合同价款进行相应扣除 。

关于工程奖项的约定： 无 。

4.4.2隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知发包人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。

##### 5.安全文明施工与环境保护

##### 5.1安全文明施工

5.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。

5.1.2关于治安保卫的特别约定：无 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案 。

5.2文明施工

5.2.1合同当事人对文明施工的要求：1、承包人必须按照文明施工要求予以施工， 要保护好施工范围内的所有设施及管线，若因保护措施不到而产生的问题及费用，均由承包人负担；2、施工场地必须保持整洁，每天造成的施工垃圾必须当天清理；3、施工材料等物料必须按建筑平面图的指定位置堆放整齐。4、渣土车等运输车辆必须执行威海市相关规定；5 建筑施工工地扬尘污染防治实行总承包单位责任制，成立以项目经理为扬尘污染控制第一责任人的管理机构；6、项目部编制施工现场扬尘污染防治专项施工方案，并经监理单位及建设单位审核通过；7、现场大门口设置扬尘治理警示牌，施工现场主要道路及办公区、生活区进行硬化处理并辅以洒水降尘；8、施工工地出入口设置车辆冲洗设备及泥浆沉淀池，车辆不得带泥上路施工现场裸露地面，土堆以及易产生扬尘的建筑材料需采取防尘网覆盖或临时绿化等抑尘措施；9、施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送到地面时，应采用密闭方式运输，不得凌空抛洒；10、施工现场实行封闭式管理，沿主次街道设置围挡，安排人员定期巡视保持围挡的整洁、美观。

5.2.2关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   /   。

##### 6.工期和进度

##### 6.1施工组织设计

合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /   。

施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应在合同签订后 14 天内，但至迟不得晚于开工日期前 7 天，向发包人提交详细的施工组织设计 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人应在收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见。

##### 7.施工进度计划

##### 7.1施工进度计划的修订

##### 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见 。

##### 7.2开工

##### 7.2.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前 7 天提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延 。

##### 7.2.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

##### 7.3测量放线

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在开工日期前 7 天内向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料 。

##### 7.4工期延误

7.4.1因发包人原因导致工期延误

7.4.2因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。

7.4.3因承包人原因导致工期延误

7.4.4因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的 3‰违约金及相应损失；若承包人不按照合同约定计划工期或发包人发出的开工指令开工，每延误一天，承包人承担签约合同价的 3‰违约金及相应损失。

7.4.5因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 签约合同价的 5% 。

##### 7.5不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

##### 7.6异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）八级及以上的持续 2 天的大风 ；

（2）日气温超过 38℃的高温及低于-20℃的严寒大于 3 天；

（3）日降雨量 100 毫米至 150 毫米的持续 3 天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

##### 7.7提前竣工的奖励

提前竣工的奖励： 无 。

##### 7.8材料与设备

##### 7.8.1材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行通用条款 8.4.1 条 。

7.8.2样品

（1）样品的报送与封存

（2）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： /。

8. 施工设备和临时设施

8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人自行承担修建临时设施的费用 。

8.2试验与检验

8.2.1试验设备与试验人员

8.2.1.1试验设备

（1）施工现场需要配置的试验场所：   /   。

（2）施工现场需要配备的试验设备：   /   。

（3）施工现场需要具备的其他试验条件：   /   。

##### 8.3 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   /    。

##### 9.变更

##### 9.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 发生工程变更时，需以发包人、监理单位书面签字资料为准 。

##### 9.2变更估价

##### 9.2.1变更估价原则关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，由投标人按照《建 设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》2011、相关山东省消耗量定额及相关文件在签订合同时的规定重新组价，并经   采购人、审核单位确认后执行。

##### 10.承包人的合理化建议

（1）监理人审查承包人合理化建议的期限： /    。

（2）发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到承包人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕 。

（3）承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

##### 10.1暂估价

（1）暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

（2）依法必须招标的暂估价项目

（3）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

（4）承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /   。

10.2暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /    。

10.3价格调整

10.3.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整： 第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/   ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：   /    。

11.合同价格、计量与支付

11.1合同价格形式

11.1.1单价合同

综合单价包含的风险范围：投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费越支；经营不善使得经济效益下降等 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /      。

11.1.2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /   。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /    。

11.1.3、其他价格方式：    /     。

11.2预付款

11.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /   。

预付款支付期限：   /   。

预付款扣回的方式：   /   。

11.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /    。

预付款担保的形式为：    /     。

11.3计量

11.3.1计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《山东省建设工程量清单计价规则》2011 等。

（1）计量周期

关于计量周期的约定：    /   。

（2）单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：    /    。

（3）总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /   。

（4）总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /    。

（6）其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/ 。

11.4工程进度款支付

11.4.1付款周期

（以实际签订的为准）。

- 11.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： /  。

- 11.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /  。

- 11.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。

（2）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： /  。

（3）发包人支付进度款的期限： /   。

（4）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /   。

11.4.5 支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批： /  。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                。

11.5农民工工资

11.5.1人工费支付方式

人工费支付采用以下第 （4） 种方式：

（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 20%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

（2）按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

12.验收和工程试车

12.1分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时，应提前  24	小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：   48    小时。

12.2竣工验收

12.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                          。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /     。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交	。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每拖延一日，发包人向承包人支付违约部分合同价款的 3‰违约金 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每拖延一日，承包人向发包人支付合同价款的 3‰违约金 。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：        /    。

（1）单机无负荷试车费用由   /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /     承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /   。

13.4竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后 28 天内 。

13.5竣工结算

13.5.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人提交竣工结算申请单 。

竣工结算申请单应包括的内容：变更、签证及通用条款 14.1 条规定 。

##### 13.5.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在 28 天内完成审批 。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内， 完成对承包人的竣工付款 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 20 条〔争议解决〕约定处理	。

13.6最终结清

13.6.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式 4 份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内 。

13.6.2最终结清证书和支付

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

发包人完成支付的期限：  /  。

14.缺陷责任期与保修

14.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24 个月 。

14.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留   。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

14.3承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ；

（2） 3%的工程款；

（3）其他方式:   /   。

- 14.4质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（1）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（2）其他扣留方式:    /    。

（3）关于质量保证金的补充约定：    /    。

- 15.保修

- 15.1保修责任

工程保修期为：   详见附件 3  。

- 15.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起 3 日内派人保修。

- 15.3违约

- 15.3.1发包人违约

（1）发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /   。

- 发包人违约的责任

（3）发包人违约责任的承担方式和计算方法：

①因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：    /     。

②因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /    。

③发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /   。

④发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /   。

⑤因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    /   。

⑥发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

⑦其他：    /   。

- 16.因发包人违约解除合同

承包人按发包人违约的情形约定暂停施工满 84 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.1承包人违约

- 16.1.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    /    。

- 16.1.2承包人违约的责任

（1）承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因承包人原因造成工期延误的， 每延误一天，承包人承担签约合同价的 1‰违约金及相应损失 。

（2）工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用，若工程竣工验收时，发现工程质量达不到验收规范要求的，存在质量缺陷的，按照工程总造价的 10%予以扣除工程款 。

（3）承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 5%的违约金。

（4）承包人其他违约责任按照相关法律规范执行 。

- 16.2因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付 10%签约合同价的违约金及其相应法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     /     。

- 17.不可抗力

- 17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款及七级以上的地震、大于 9 级 4 小时以上的大风，150mm 以上的雨雪天、十年来未发生的洪水，40℃以上的高温天气。（冬期施工时间以当地质监部门下发文件中时间为准）。

- 17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

- 18.保险

- 18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：    /     。

- 18.2 其他保险

关于其他保险的约定：    /     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    /     。

##### 18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                      。

##### 19.争议解决

##### 19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。

##### 19.1.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：合同当事人可以共同选择 1 名或 3 名争议评审员，组成争议小组 。

选定争议评审员的期限： 争议发生 14 天内 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 发包人和承包人各承担一半 。

其他事项的约定： 	/	。

19.1.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 	/	。

- 20.仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 	/	仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地	人民法院起诉。

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名称 | 建筑面积 (M2) | 结构 | 层数 | 跨度 (M) | 设备安装内容 | 工程造价 (元) | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 3：	工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：威海市文登区龙山街道办事处

承包人（全称）：

为保证                        （项目名称） 在合理使用期限内正常使用， 发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人所施工的所有工程项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3．装修工程为 / 年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

5. 供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7.其他项目保修期限约定如下： 本项目质保期 1 年。

8. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。  缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

- 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

- 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定， 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

- 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 	/	。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：	承包人(公章)：

地 址： 	地 址：

法定代表人(签字)： 	法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 	委托代理人(签字)：

电 话： 	电 话：

传 真： 	传 真：

开户银行： 	开户银行：

账 号： 	账 号 ：

邮政编码： 	邮政编码：

##### 附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规 格型 号 | 数量 | 产地 | 制 造年 份 | 额 定 功 率 (kW) | 生 产能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 第六部分  响应文件部分格式

工程

响应文件

项目编号：

磋商响应供应商：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日    期：          年      月      日

目    录

1、价格部分

1.1唱价一览表（报价表）

1.2报价明细表

1.3中小企业声明函

1.4残疾人福利性单位声明函、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

1.5响应供应商认为需要提供的其他材料

2、技术部分

2.1针对项目特点内容规范完整性和整体编制水平

2.2施工方案与技术措施

2.3质量管理体系与措施

2.4安全管理体系与措施

2.5工程进度计划与措施（附施工进度横道图或网络图）

2.6环保管理体系与措施

2.7文明管理体系与措施

2.8资源配备计划及措施

2.9施工管理及措施

2.10施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及本磋商文件要求应具有针对性）

3、供应商资格审查（具体要求详见供应商资格要求）

3.1响应供应商声明函

3.2供应商资格审查要求的证件扫描件

3.3授权委托书

3.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（响应供应商所在地检察院出具的查询结果告知函或本公司自己出具的书面声明）

3.5采购人要求响应供应商递交的其他资格审查材料

4、商务部分

4.1业绩部分及业绩证明材料

4.2管理体系认证证书及证明材料

一、价格部分

1.1唱价一览表（报价表）

唱价一览表

（报价表）

货币单位：元

| 响应供应商（名称及盖章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |
| 工期（日历天） |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目负责人专业及级别 |  |
| 质保期 |  |
| 是否为小微企业（填写“是”或“否”） |  |
| 法定代表人或授权代表 （签字或盖章） |  |
| 注：1、总报价包含达到本次采购要求的一切费用。 2、费用含人员工资、管理费、保险、税金等完成本项目的全部费用（含税报价）。 |  |

日期：    年    月   日

1.2已标价的工程量清单

1.3中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日    期：      年    月    日

注：如供应商为小型或微型企业，本声明函还需单独提供一份加盖公章并经法定代表人签字或盖章的原件，与磋商文件要求的其他需要递交的原件资料一并递交。磋商文件中需附加盖响应供应商公章的复印件或扫描件。

1.4残疾人福利性单位声明函、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：如供应商为残疾人福利性单位，本声明函还需单独提供一份加盖公章的原件，本证明原件需与招标文件要求的其他需要递交的原件资料一并递交，响应文件中需附加盖投标人公章的复印件或扫描件。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

1.5响应供应商认为需要提供的其他材料

由响应供应商提供加盖公章的复印件或扫描件

二、技术部分

由响应供应商根据评分标准要求及文件要求

的内容自行书写

三、供应商资格审查（具体要求详见供应商资格要求）

3.1响应供应商声明函

（一）响应函

（采购人）：

(响应人全称)授权          (全权代表姓名)      (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的“                 （项目名称）”(采购编号：                   )采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方同意在响应人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本响应书中的承诺且在响应有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，副本4份。具体内容为：

（1）报价一览表；

（2）响应技术文件和商务文件；

（3）编制和提交采购响应文件须知要求响应人提交的全部文件；

4、按采购文件要求提供和交付的货物和服务的响应报价详见报价一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后规定的响应有效期内撤回响应，我方将承担因此造成的相应损失。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的响应。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购单位、其它供应商恶意串通的；

d)向采购单位、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在采购采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签章：              授权代表签字：

公 司 盖 章:

联系人：           联系电话:           联系地址：

邮政编码：          传真号码：

日期：  年  月  日

注：未按照本响应函要求填报的将被视为非实质性响应响应，从而可能导致该响应被拒绝。

#### （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附营业执照、资质证书及安全生产许可证等原件扫描件。

#### 项目管理机构组成

（三）拟投入本项目组人员表

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级 别 | 专 业 |  |

（四）项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在做和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日期 | 在建或完 工 |  |  | 工程质量 |

备注：本表后应附拟派项目负责人的二级及以上注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书B证原件扫描件。

（五）主要人员简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在做和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日期 | 在建或完 工 |  |  | 工程质量 |

备注：1.本表后应附拟派项目组人员的注册执业资格证书等相关证明原件扫描件。2.本表可扩展。

3.3法定代表人授权书

法定代表人授权书

（响应供应商全称）             法定代表人         身份证号：              授权

（被授权人姓名）身份证号：              为响应供应商代表，代表本公司参加你方组织的            项目（项目编号:       ）磋商活动，全权代表本公司处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：磋商、签约等。响应供应商代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应供应商授权代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人签字（或盖章）：

填写公司名称（盖章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件

正面粘贴处

法定代表人身份证复印件

反面粘贴处

被授权人身份证复印件

被授权人身份证复印件

正面粘贴处

被授权人身份证复印件

正面粘贴处

被授权人身份证复印件

正面粘贴处

3.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（响应供应商所在地检察院出具的查询结果告知函或本公司自己出具的书面声明）

3.5采购人要求响应供应商递交的其他资格审查材料

由响应供应商提供加盖公章的复印件或扫描件

四、商务部分

4.1业绩部分及业绩证明材料

类似业绩表格供应商自拟

4.2管理体系认证证书及证明材料

磋商响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称及标包号： 磋商响应方名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

磋商响应文件密封信封封口格式

……于 2023年06月13日09时30分（北京时间）前不准启封（加盖公章）…… （封口处）